## Gantt
Atividade | Sprint 1 | Sprint 2 | Sprint 3 | Sprint 4 | Sprint 5 | Sprint 6 | Sprint 7 | Sprint 8 | Sprint 9 | Sprint 10 | Sprint 11 | Sprint 12 | Sprint 13 | Sprint 14
Identificação e Entendimento do Problema | bar: Sprint 1
Planejamento | bar: Sprint 2
Modelagem de Dados | bar: Sprint 3
Prototipação (UI/UX) | bar: Sprint 4
Prototipação + Início do Front-end | bar: Sprint 4 to Sprint 5
Desenvolvimento do Front-end | bar: Sprint 6 to Sprint 7
Implementação de Funcionalidades | bar: Sprint 8 to Sprint 9
Ajustes no Front-end + Funcionalidades | [9 empty] | X
Testes | [10 empty] | X
Testes e Correções | [10 empty] | X | X
Preparação para Publicação | [12 empty] | X
Publicação e Entrega Final | [13 empty] | X